附件

2025年度深圳市医疗保险基金管理中心

福彩公益金项目信息公开情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：资助低收入群体购买医疗保险及惠民保 二、项目主要内容： 根据市民政共享的救助人员名单，市医保经办部门为符合条件的人员办理本市居民基本医疗保险（以下简称居民医保）参保手续，其个人缴费部分给予全额资助。其中，年满18周岁且未在校就读的，个人缴交0.7%；未满18周岁或就读于本市中小学校、托幼机构、各类全日制普通高等学校或科研院所的，个人缴交0.6%。为医疗救助对象办理深圳市普惠型商业补充医疗保险。 三、项目周期：2025年1月1日-2025年12月31日 四、预算金额：349.6万元； 五、实际支出金额：342.23万元； 六、预测资助救助人员5722人，实际资助救助人员6403人 七、项目完成情况及实际效果： 2025年市医保经办部门为6403名符合条件的医疗救助对象参加基本医疗保险，资助参加基本医疗保险保费支出300.36万元，资助参加深圳惠民保保费支出41.87万元，两项合计支出342.23万元，经费来源于福彩公益金。根据2025年该项目实际到达救助基金户款项349.6万元计算，2025年项目执行率为97.89%（不含利息）。 八、项目和资金管理办法： 《深圳市医疗保障局 深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市卫生健康委员会 深圳市政务服务数据管理局关于印发<深圳市医疗救助实施细则>的通知》（深医保规〔2023〕11号） 《深圳市医疗保障局关于支持购买普惠型商业补充医疗保险有关事项的通知》（深医保规〔2023〕2号） 《深圳市医疗保障办法》（深圳市人民政府令第358号） |